## ガントチャート
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) | 2019/1/24(金)
工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目
|  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率
フレームワーク
タイトル |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
モードセレクト |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
キャラセレクト |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
チュートリアル |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
ゲーム |  | 各役割 | 各役割 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
リザルト |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
ランキング |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
ポーズ |  | 有馬 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
処理
プレイヤー |  | 長山 | 有馬 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
CPU |  | 坂川 | 有馬 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
ゲームUI |  | 長山 | 有馬 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | ⇐メンテ中
マップ |  | 有馬 | 未定 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
オブジェクト |  | 有馬 | 宇野 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
オンライン |  | 杉本 | 未定 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
インプット |  | 坂川 | 長山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | ⇐メンテ中
ギミック |  | 未定 | 未定 |  | 待機 | 危 | 0%
モーション |  | 未定 | 未定 |  | 待機 | 危 | 0%
シェーダー |  | 杉本 | 未定 |  | 待機 | 危 | 0%
リスト
BGM |  | 内山 | 王 |  | 待機 | 危 | 0%
SE |  | 内山 | 王 |  | 待機 | 危 | 0%
テクスチャ |  | 竹内 | 内山 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%
モデル |  | 宇野 | 未定 | 10/11日 | 待機 | 危 | 0%

## タイトル
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
タイトル
処理 | カメラ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ３Dのマップをカメラで見せる
UI | PressButton |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 常時点滅させて、押したら早くなる
UI | 画面にエフェクト |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 葉っぱなどを散らせる
UI | タイトルロゴ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1枚のpng画像
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
4 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## モードセレクト
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
モードセレクト
UI | 背景 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ポリゴンを表示する
UI | 指定アイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 選んでるところを強調
処理 | 1人であそぶアイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 左側に設置
処理 | みんなで遊ぶアイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 右側に設置
UI | ローカル？オンライン？ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | まだ定まってない
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
5 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## キャラセレクト
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
キャラセレクト
UI | 背景 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ポリゴンを表示
UI | 指定アイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | １Pや２Pが選択しているキャラ
UI | 選択画面 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 8キャラが写っている
処理 | キャラの表示 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 選択キャラを２D又は３Dモデルで表示
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
4 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## チュートリアル
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
チュートリアル
UI | 背景 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ポリゴンを表示
UI | チュートリアル画面 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 操作方法など記載
処理 | ページ変更画面 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ページがあった場合の
UI | PressButton |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 押すと点滅させる
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
4 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## ゲーム
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
ゲーム
処理 | カメラ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | プレイヤーに追従(TPS)
処理 | 地形 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 起伏やギミックがある
処理 | プレイヤー |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 鶏の親子関係
処理 | CPU |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | AIの実装
処理 | ついてくる卵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ついていくときに少し跳ねる
処理 | ついてくるヒヨコ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ついていくときに少し跳ねる
処理 | 投げる卵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | とる餌に応じた特殊卵の生成
処理 | アイテム(餌) |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 攻撃・妨害・加速の3種類
UI | ストック卵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 3個まで表示
UI | 順位 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | １～8位までのランク
UI | マップ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 右側にミニマップ
UI | ニワトリアイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ミニマップの上にニワトリの現在位置
UI | プレイヤーCPUアイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 鶏の上にCPUかプレイヤーか
UI | 後ろからの攻撃アイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 攻撃の卵や加速のSR
UI | Uターンアイコン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | Uターン時に点滅して表示
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
15 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## リザルト
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
リザルト
UI | 半透明な枠を出す |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ランキング全体が終わったら表示
処理 | キャラクターを選ぶ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 上の選択し
処理 | タイトルへ戻る |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 下の選択し
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
3 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## ランキング
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
ランキング
UI | 背景 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | マップをバックに
処理 | 表彰台 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1位2位3位の台
UI | 1位2位3位のテクスチャ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 入賞者の下に上に着ける
UI | プレイヤーかCPUかの表示 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 入賞者の下に上に着ける
処理 | 周りに残りのニワトリ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 拍手させておく
処理 | 紙吹雪 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 再度から噴射させて散らせる
UI | 透明な枠を出す |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 横からスライドさせる
UI | 全体の順位を表示 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 横からスライドさせる
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
8 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## ポーズ
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
ポーズ
UI | 透明な背景 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ゲーム画面が見えるように
UI | 背景 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | ゲームを再開 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 再開する
処理 | ゲームをリトライ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ゲームの最初に遷移
処理 | ゲームをやめる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | タイトルに遷移
UI | 操作方法 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ゲームの操作方法を書く
UI | 選択指示 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | わかりやすいように指示をかく
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
7 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
タイトル
モードセレクト
ゲーム
キャラセレクト
リザルト
ランキング
ポーズ
チュートリアル

## インプット
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 種類 | アクション | 操作ボタン | 担当 |  | 管理項目 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
キーボード
処理 | キーボード | 移動 | W,A,S,D |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | 決定 | ENTER |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | 選択移動 | A,D |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | ポーズ移動 | W,S |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | キャラ選択 | W,A,S,D |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | ポーズ | P |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | 攻撃 | SPACE |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | アクセル |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | ブレーキ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | 前方へ投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | キーボード | 後方へ投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
コントローラー
処理 | コントローラー | 移動 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | 決定 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | 選択移動 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | ポーズ移動 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | キャラ選択 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | ポーズ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | 攻撃 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | アクセル |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | ブレーキ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | 前方へ投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | コントローラー | 後方へ投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
wiiリモコン
処理 | wiiリモコン | 移動 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | 決定 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | 選択移動 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | ポーズ移動 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | キャラ選択 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | ポーズ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | 攻撃 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | アクセル |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | ブレーキ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | 前方へ投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | wiiリモコン | 後方へ投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 不明
戻る

## プレイヤー
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
プレイヤー
処理 | 前進 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 後退 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 右折 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 左折 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 卵・ひよこを投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | ニワトリの親子関係 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 13パーツを予想
処理 | ジャンプ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ジャンプは連続では使えない
処理 | 卵とのあたり判定 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | プレイヤーは丸の当たり判定
処理 | 傾斜の処理 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 外積壁との判定 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 敵とのぶつかりモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | ニュートラルモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 歩くモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 歩くモーションの足を速くし走るに代用
処理 | ジャンプモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 羽をパタパタさせる
処理 | リスポーン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 位置の微調整
処理 | 卵3個まで所持 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 3個以上は産まない
処理 | 卵・ひよこがついていく |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ついてくるときぴょんぴょんしてる
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
17 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## CPU
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
CUP
処理 | 道になりに走る |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ポイントを道においてそこを通る
処理 | アイテムを自動で使う |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 孵化させることも考える
処理 | アイテムを自動で取る |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | ぶつかってくる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 近くにいる場合一定の確率で邪魔する
処理 | ニワトリの親子関係 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | ジャンプ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 目のまえのトラップギミックに応じて
処理 | 卵とのあたり判定 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 傾斜の処理 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 外積壁との判定 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 敵とのぶつかりモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | ニュートラルモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 歩くモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 歩くモーションの足を速くし走るに代用
処理 | ジャンプモーション |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 羽をパタパタさせる
処理 | リスポーン |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 位置の微調整
処理 | 卵3個まで所持 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 3個以上は産まない
処理 | 卵・ひよこがついていく |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ついてくるときぴょんぴょんしてる
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
16 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## UI
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 使用場所 | 工程 | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
リザルト
UI | タイトル | PressButton |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 点滅させて、押すと早くなる
UI | タイトル | タイトルロゴ |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 出てくるときは勢いよく出す
UI | タイトル | 葉っぱ |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 画面を軽く漂う程度に振らせる
UI | モードセレクト | 薄い背景 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | モードセレクト | 1人で遊ぶ |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1人用
UI | モードセレクト | みんなで遊ぶ |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ２～4人用
UI | モードセレクト | 選択操作指示 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | リモコン操作←,→で選択切り替え
UI | モードセレクト | モードの詳細 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 何をするモードなのかの詳細
UI | キャラセレクト | しっかりとした背景 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | キャラセレクト | ８体のキャラアイコン |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | キャラを３Dで出す
UI | キャラセレクト | 選択枠 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | どのキャラを選択しているかわかるよう
UI | キャラセレクト | 選択キャラ |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 今現在どのキャラを選んでいるか
UI | キャラセレクト | キャラ詳細 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | そのキャラはどんなキャラか
UI | キャラセレクト | キャラ選択再確認 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | そのキャラで本当に大丈夫かどうか
UI | チュートリアル | しっかりとした背景 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | チュートリアル | 操作方法 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 操作方法,アイテム,目的
UI | チュートリアル | ページめくるアイコン |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 十字キーのアイコン
UI | チュートリアル | PressButton |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 点滅させて、押すと早くなる
UI | ゲーム | レース開始のカウント |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ３２１GOの順番で出す
UI | ゲーム | 持ち物スロット枠 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 敵が重なると半透明に
UI | ゲーム | CPUかプレイヤーか |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 敵の判断
UI | ゲーム | 後ろからの攻撃 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 追尾や加速に付ける
UI | ゲーム | 順位 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | ゲーム | ミニマップ |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 邪魔にならないよう半透明に
UI | ゲーム | 位置アイコン |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ミニマップの上に置く
UI | ゲーム | 卵成長数値 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 時間経過,同じ食べ物を食べ時に増加
UI | ゲーム | レース終了合図 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | そこまで
UI | ランキング | 「〇位」 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 数値と漢字を別々に
UI | ランキング | 「1位」 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1位は金
UI | ランキング | 「2位」 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 2位は銀
UI | ランキング | 「3位」 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 3位は銅
UI | ランキング | 紙吹雪 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 画面サイドから噴射させひらひらさせる
UI | ランキング | 薄い背景 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | ランキング | 全体のランキング |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1~8位までの順位の表示
UI | ランキング | CUPかプレイヤーか |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | ランキング | キャラアイコン |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | キャラアイコンの上にCPUかプレイヤー
UI | リザルト | 薄い背景 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | リザルト | もう一度レース |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 説明通り
UI | リザルト | キャラを変更 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 説明通り
UI | リザルト | タイトルへ戻る |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 説明通り
UI | リザルト | 選択アイコン |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 矢印アイコン
UI | ポーズ | 薄い背景 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | ポーズ | PAUSE中 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
UI | ポーズ | 操作方法 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 右側に軽い操作説明
UI | ポーズ | レースを再開 |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 説明通り
UI | ポーズ | レースを最初から |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 説明通り
UI | ポーズ | タイトルへ戻る |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 説明通り
UI | ポーズ | 選択アイコン |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 矢印アイコン
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
48 |  |  | 0 |  |  | 不明
戻る

## オブジェクト
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
オブジェクト
処理 | 木 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 葉っぱのエフェクトをつける
処理 | 柵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 石ころ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 岩 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 木の枝 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | ジャンプして超えたり、川の上に置く
処理 | 葉っぱ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 当たり判定はなくてもいいかも
処理 | 表彰台 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1位2位3位がランキングで乗るやつ
処理 | 木の幹 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 卵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 色は3種類
処理 | ニワトリ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 13パーツ
処理 | ひよこ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 8パーツか7パーツ
処理 | アイテム |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 肉,ぶどう,トウモロコシ
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
12 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## ギミック
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
ギミック
処理 | 池 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 落ちるとリスポーン
処理 | 泥 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 足が遅くなる
処理 | 転がる岩 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 当たるとスピン速度DOWN
処理 | 水たまり |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 当たるとスピン速度DOWN
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
4 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## モーション
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
モーション
処理 | ニュートラル |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 羽が少し動いてる感じ
処理 | 歩く |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 歩くと走るを一緒にしちゃう
処理 | ジャンプ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 羽をパタパタ
処理 | 足で攻撃 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 片足でける
処理 | 翼で攻撃 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 方羽で叩く
処理 | 卵,ひよこを投げる |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 拍手 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 入賞者 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 手を振っている感じ
処理 | ダメージ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 目が×になる感じ
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
9 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## モデル
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
モデル
処理 | 木 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 柵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 石ころ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 岩 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 木の枝 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 葉っぱ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 表彰台 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 1位2位3位がランキングで乗るやつ
処理 | 木の幹 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
処理 | 卵 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 色は3種類
処理 | ニワトリ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 13パーツ
処理 | ひよこ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 8パーツか7パーツ
処理 | アイテム |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 肉,ぶどう,トウモロコシ
処理 | コスチューム |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 9種類
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
13 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る
戻る

## BGM
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
BGM
導入 | タイトルBGM |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 明るい感じの曲
導入 | キャラ選択BGM |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 明るい感じの曲
導入 | ゲームBGM１ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 明るい感じの曲
導入 | ゲームBGM２ |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 明るい感じの曲
導入 | リザルトBGM |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 明るい感じの曲
導入 | ランキングBGM |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装 | 明るい感じの曲
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
6 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## SE
| 今日 | プロトタイプ版 |  | α版 |  | β版 |  | マスター版 |  | 卒業プレゼン
日付 | 2019-10-18 | 2019/10/24(木) |  | 2019/11/29日(金) |  | 2019/12/20(金) |  | 2020/1/23(木) |  | 2019/1/24(金)
属性 | 工程 |  | 担当 |  |  | 管理項目 |  |  |  | 備考
|  |  | 主 | 副 | 開始日 | ステータス | 危険度 | 完成率 | 制作管理
SE
導入 | 決定音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 選択移動音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 走る音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | ダメージを食らう音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 卵が割れる音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 水たまりに入る音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 泥に入る音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | ひよこの音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | ひよこが爆発する音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 蹴ったる殴る音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | ロケットの加速の音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | スタート時のカウントダウン音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | GOの時の音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | ゴールした時の音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 拍手の音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 水に落ちる音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | スピンする音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | デバフの音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 紙吹雪が出る音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | ランキングがでる音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
導入 | 攻撃が近づく音 |  |  |  | 10/11日 | 待機 | 危 | 0% | 未実装
全部の工程数 |  |  | 達成した工程数 |  |  | 全体進行率
21 |  |  | 0 |  |  | 0%
戻る

## データ管理
No | メンバー | 数値データ | 実装データ | 属性 | 入力デバイス | UI使用場所
1 | 有馬 | 0% | 未実装 | UI | キーボード | タイトル
2 | 王 | 25% | 実装中 | 処理 | コントローラー | モードセレクト
3 | 内山 | 50% | 実装完了 | 導入 | wiiリモコン | キャラセレクト
4 | 坂川 | 75% | 仕様削除 |  |  | チュートリアル
5 | 杉本 | 100% |  |  |  | ゲーム
6 | 長山 |  |  |  |  | リザルト
7 | 竹内 |  |  |  |  | ランキング
8 | 宇野 |  |  |  |  | ポーズ
9 | 未定
10 | 各役割